Введение Федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования

Министерство образования и науки Российской Федерации в приказе № 373 от 06.10.2009г. утвердило Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).

В статье 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» записано: «В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования…»

Стандарт включает в себя требования:

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО);

- к структуре основной образовательной программы начального общего образования;

- к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника начальной школы»):

любящий свой народ, свой край и свою Родину;

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.

В нашей школе переход на ФГОС начального общего образования будет проходить по следующему плану-графику:

2011-2012 уч.год	- 1а, 1б, 1в (в плановом порядке);

2012-2013 уч.год	- 1а, 1б, 1в

2а, 2б, 2в (в плановом порядке);

2013-2014 уч.год	- 1а, 1б, 1в

2а, 2б, 2в

3а, 3б, 3в (в плановом порядке);

2014-2015 уч.год	- 1а, 1б

2а, 2б, 2в

3а, 3б, 3в

4а, 4б, 4в (в плановом порядке);

2015-2016 уч.год	- вся первая ступень МУ СОШ № 11 в плановом порядке.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ СОШ № 11

__________В.Н. Аленич

«____»______________2010 г.

План

подготовки МУ СОШ № 11 к введению в образовательный процесс

ФГОС второго поколения

1. Организационно-управленческие действия

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Согласование с МС школы участия в процедуре введения в ФГОС. | Октябрь 2010 | Вартанян Г.В. Левченко Т.С. | Протокол МС. |
| 2. | Заседание ШМО учителей нач.классов «О готовности первой ступени к переходу на ФГОС второго поколения». | Ноябрь 2010 | Гунажокова С.Н. Вартанян Г.В. | Протокол заседания ШМО. |
| 4. | Создание рабочей группы по введению в ФГОС. | Ноябрь 2010 | Вартанян Г.В. Григоренко Л.А. Астрицова Д.Н. Гончарова Т.В. Рябоконь Л.А. | Приказ по ОУ. |
| 5 | Заседание Педагогического совета «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО» | Апрель 2011 | Вартанян Г.В. Григоренко Л.А. | Протокол Педагогического совета |
| 6. | Проведение собрания с родителями будущих первоклассников по реализации ФГОС. | Май 2011 | Вартанян Г.В. Григоренко Л.А. Астрицова Д.Н. Гончарова Т.В. Рябоконь Л.А. | Протокол собрания. |
| 7. | Выстраивание взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по внеурочной деятельности учащихся. | Май 2011 | Григоренко Л.А. | Договор о совместной деятельности с учреждениями дополнительного образования. |
| 8. | Организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. | Май 2011 | Вартанян Г.В. Химишева Ж.С. Шевченко Н.Э. | План работы службы сопровождения. |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностной инструкции учителя начальных классов. | Декабрь 2010 | Вартанян Г.В. | Должностная инструкция учителя начальных классов в условиях перехода на ФГОС НОО. |

- Методические действия.

| 01.03.11 | Изучение пакета материалов ФГОС. | В течение года. | Вартанян Г.В. Григоренко Л.А. Астрицова Д.Н. Гончарова Т.В. Рябоконь Л.А. | Ознакомление педагогов с материалами ФГОС. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Участие педагогов в научно-методическом проектном семинаре «Актуальные вопросы введения ФГОС НОО». | По плану городского МЦ в течение года. | Аленич В.Н. Вартанян Г.В. Григоренко Л.А. Астрицова Д.Н. Гончарова Т.В. Рябоконь Л.А. | Образовательная программа НОО МОУ СОШ № 11 |
| 3. | Заседания ШМО учителей начальных классов по результатам работы микрогрупп. | В течение года. | Гунажокова С.Н. | Протоколы заседаний ШМО. |
| 4. | Методическое оснащение: программы, методические пособия, УМК. | В течение года. | МОУ СОШ № 11. | Оснащенность программами, пособиями, УМК. Написание учителями рабочих программ. |

3. Информационное направление.

| 1. | Создание информационной образовательной среды: - участие в городских и областных мероприятиях по реализации ФГОС; - школьный сайт (страница «Подготовка к переходу на ФГОС»). | В течение года. | Вартанян Г.В. Морозова Н.В. Кудрявцева Н.В. | Информационное предъявление результатов деятельности. Материалы сайта. |
| --- | --- | --- | --- | --- |